## Sheet2
공간 | 개수 : 번호 | 부위 | 개수 : 번호
거실 | 11 | 걸레받이 | 1
공용욕실 | 7 | 냉장고장 | 2
대피공간 | 5 | 마루 | 1
드레스룸 | 3 | 목문 | 2
복도 | 14 | 목문틀 | 5
실외기실 | 3 | 목창호 | 3
알파룸 | 5 | 몰딩 | 2
주방 | 20 | 문틀 | 3
주방발코니 | 2 | 문틀도장 | 1
창고 | 2 | 바닥재 | 1
침실1 | 3 | 바닥타일 | 2
침실2 | 6 | 방화문 | 2
침실3 | 10 | 벽도배 | 26
침실4 | 5 | 벽도장 | 3
침실발코니 | 4 | 벽타일 | 2
파우더룸 | 6 | 분합창 | 1
현관 | 6 | 붙박이장 | 2
총합계 | 112 | 상부장 | 1
|  | 서랍장 | 1
|  | 설비 | 3
|  | 수납장 | 1
|  | 스위치 | 1
|  | 신발장 | 3
|  | 외부창 | 4
|  | 욕실장 | 1
|  | 조명기구 | 2
|  | 주방창 | 2
|  | 창문 | 8
|  | 천정도배 | 12
|  | 천정도장 | 2
|  | 코킹 | 9
|  | 하부장 | 3
|  | 총합계 | 112

## Sheet1
번호 | 공간 | 부위 | 유형 | 상세내용 | 일시 | 저장된사진파일명 | 현장사진 | 진행현황
1 | 침실3 | 목문 | 손잡이 | 모든 문의 도어스트라이크 돌출됨 | 2026-06-28 15:31:04 | 1_침실3_목문_모든 문의 도어스트라이크 돌.jpg |  | 미완료
2 | 침실3 | 목문 | 미시공 | 문쪽 위 코킹 미시공으로 빈틈 있음 | 2026-06-28 15:18:19 | 2_침실3_목문_문쪽 위 코킹 미시공으로 빈.jpg |  | 완료
3 | 침실1 | 걸레받이 | 오염 | 안방 화장실가는쪽 걸레받이 오염 (거뭇한 오염) | 2026-06-28 15:05:24 | 3_침실1_걸레받이_안방 화장실가는쪽 걸레받이 .jpg |  | 완료
4 | 침실1 | 바닥재 | 틈새 | 안방 바닥 강마루 들뜸 | 2026-06-28 15:02:52 | 4_침실1_바닥재_안방 바닥 강마루 들뜸.jpg |  | 완료
5 | 거실 | 벽도배 | 들뜸 | 거실 벽도배지 들뜸 | 2026-06-27 16:43:40 | 5_거실_벽도배_거실 벽도배지 들뜸.jpg |  | 미완료
6 | 침실2 | 벽도배 | 들뜸 | 도배 오염 및 들뜸 | 2026-06-27 14:18:33 | 6_침실2_벽도배_도배 오염 및 들뜸.jpg |  | 완료
7 | 주방 | 벽도배 | 이색 | 벽 도배 오염 | 2026-06-27 14:13:14 | 7_주방_벽도배_벽 도배 오염.jpg |  | 완료
8 | 주방 | 주방창 | 오염 | 주방 창문 틀 오염 | 2026-06-27 14:12:18 | 8_주방_주방창_주방 창문 틀 오염.jpg |  | 완료
9 | 거실 | 벽도배 | 손상 | 벽지 찢김 | 2026-06-27 14:00:10 | 9_거실_벽도배_벽지 찢김.jpg |  | 미완료
10 | 주방 | 수납장 | 개폐불량 | 주방 아일랜드장 밥솥 슬라이딩이 안됨. 제대로 시공안되어있음 | 2026-06-27 13:58:00 | 10_주방_수납장_주방 아일랜드장 밥솥 슬라이.jpg |  | 미완료
11 | 주방 | 하부장 | 틈새 | 걸레받이 틈새 | 2026-06-27 13:55:41 | 11_주방_하부장_걸레받이 틈새.jpg |  | 미완료
12 | 주방 | 서랍장 | 파손 | 아일랜드식탁 기스 | 2026-06-27 13:54:34 | 12_주방_서랍장_아일랜드식탁 기스.jpg |  | 미완료
13 | 침실발코니 | 바닥타일 | 줄눈불량 | 바닥타일 줄눈 미시공 | 2026-06-27 13:45:01 | 13_침실발코니_바닥타일_바닥타일 줄눈 미시공.jpg |  | 완료
14 | 대피공간 | 외부창 | 오염 | 대피공간 문열면 문틈에 시멘트가 굳어있음 | 2026-06-27 13:42:18 | 14_대피공간_외부창_대피공간 문열면 문틈에 시멘.jpg |  | 완료
15 | 공용욕실 | 욕실장 | 개폐불량 | 욕실장 문열고 닫을때 뻑뻑함 | 2026-06-27 13:32:28 | 15_공용욕실_욕실장_욕실장 문열고 닫을때 뻑뻑함.jpg |  | 완료
16 | 거실 | 몰딩 | 파손 | 거실 좌측 창문틀 찍힘 | 2026-06-27 13:30:51 | 16_거실_몰딩_거실 좌측 창문틀 찍힘.jpg |  | 완료
17 | 침실3 | 붙박이장 | 오염 | 실리콘? 본드? 오염 | 2026-06-27 13:24:54 | 17_침실3_붙박이장_실리콘_ 본드_ 오염.jpg |  | 완료
18 | 복도 | 마루 | 미시공 | 침실1방문앞 마루바닥 접착불량(공진) | 2026-06-27 12:27:26 | 18_복도_마루_침실1방문앞 마루바닥 접착불.jpg |  | 미완료
19 | 알파룸 | 벽도배 | 들뜸 | 문틀상부 벽체도배 들뜸 | 2026-06-27 12:21:21 | 19_알파룸_벽도배_문틀상부 벽체도배 들뜸.jpg |  | 완료
20 | 알파룸 | 외부창 | 찍힘 | 창틀상부면 피스구멍자국남음 | 2026-06-27 12:20:56 | 20_알파룸_외부창_창틀상부면 피스구멍자국남음.jpg |  | 완료
21 | 알파룸 | 외부창 | 찍힘 | 우측창틀 모서리 필름지까짐 | 2026-06-27 12:20:18 | 21_알파룸_외부창_우측창틀 모서리 필름지까짐.jpg |  | 완료
22 | 알파룸 | 목문틀 | 연귀틈새 | 문틀상부와 좌우측문틀 이음부 틈새벌어짐 | 2026-06-27 12:19:36 | 22_알파룸_목문틀_문틀상부와 좌우측문틀 이음부.jpg |  | 완료
23 | 알파룸 | 목문틀 | 찍힘 | 외부면 문틀상부 우측모서리 필름지까짐 | 2026-06-27 12:19:07 | 23_알파룸_목문틀_외부면 문틀상부 우측모서리 .jpg |  | 미완료
24 | 주방발코니 | 벽도장 | 면불량 | 가스검치기주변 벽체도장 마감불량 | 2026-06-27 12:18:34 | 24_주방발코니_벽도장_가스검치기주변 벽체도장 마감.jpg |  | 미완료
25 | 주방발코니 | 벽도장 | 손상 | 창틀 우측면 벽체도장 찍힘다수 | 2026-06-27 12:18:05 | 25_주방발코니_벽도장_창틀 우측면 벽체도장 찍힘다.jpg |  | 미완료
26 | 주방 | 천정도배 | 손상 | 후드앞 환기시설주변 천정도배 손상 | 2026-06-27 12:17:31 | 26_주방_천정도배_후드앞 환기시설주변 천정도배.jpg |  | 완료
27 | 주방 | 벽도배 | 이음불량 | 알파룸문틀 좌측면 벽체도배 전체적으로 몰딩위로 태움불량 | 2026-06-27 12:16:00 | 27_주방_벽도배_알파룸문틀 좌측면 벽체도배 .jpg |  | 미완료
28 | 주방 | 천정도배 | 이음불량 | 알파룸 문틀 상부 천정도배 전체적으로 몰딩위로 태움불량 | 2026-06-27 12:15:14 | 28_주방_천정도배_알파룸 문틀 상부 천정도배 .jpg |  | 미완료
29 | 주방 | 주방창 | 손상 | 우측창틀 모서리 필름지까짐 | 2026-06-27 12:14:42 | 29_주방_주방창_우측창틀 모서리 필름지까짐.jpg |  | 완료
30 | 주방 | 하부장 | 개폐불량 | 아일랜드장 도어 개폐불량 | 2026-06-27 12:14:06 | 30_주방_하부장_아일랜드장 도어 개폐불량.jpg |  | 미완료
31 | 주방 | 하부장 | 코킹불량 | 하부장 좌우측틀과 벽체타일사이 코킹미시공으로 틈새보임 | 2026-06-27 12:13:37 | 31_주방_하부장_하부장 좌우측틀과 벽체타일사.jpg |  | 미완료
32 | 주방 | 코킹 | 미시공 | 상부장 좌우측틀과 벽체타일사이 코킹미시공으로 틈새보임 | 2026-06-27 12:12:57 | 32_주방_코킹_상부장 좌우측틀과 벽체타일사.jpg |  | 미완료
33 | 주방 | 상부장 | 미시공 | 후드위 상부장내부 피스마감스티커 미부착 | 2026-06-27 12:12:15 | 33_주방_상부장_후드위 상부장내부 피스마감스.jpg |  | 미완료
34 | 주방 | 벽도배 | 이음불량 | 터닝도어문틀 좌측면 벽체도배 몰딩위로 태움불량 | 2026-06-27 12:11:41 | 34_주방_벽도배_터닝도어문틀 좌측면 벽체도배.jpg |  | 미완료
35 | 주방 | 냉장고장 | 수직수평 | 냉장고장 틀과 터닝도어 문틀사이 단차생김 | 2026-06-27 12:10:37 | 35_주방_냉장고장_냉장고장 틀과 터닝도어 문틀.jpg |  | 미완료
36 | 주방 | 코킹 | 미시공 | 냉장고장내부 걸레받이하부 마루코킹 전체 미시공 | 2026-06-27 12:09:55 | 36_주방_코킹_냉장고장내부 걸레받이하부 마.jpg |  | 완료
37 | 주방 | 냉장고장 | 틈새 | 냉장고장 상부틀과 천정몰딩사이.틈새벌어짐 | 2026-06-27 12:09:19 | 37_주방_냉장고장_냉장고장 상부틀과 천정몰딩사.jpg |  | 미완료
38 | 주방 | 조명기구 | 손상 | 식탁등 스크래치생김 | 2026-06-27 12:07:47 | 38_주방_조명기구_식탁등 스크래치생김.jpg |  | 완료
39 | 주방 | 조명기구 | 수직수평 | 식탁등 전체적으로 수직수평불량 | 2026-06-27 12:07:15 | 39_주방_조명기구_식탁등 전체적으로 수직수평불.jpg |  | 완료
40 | 주방 | 천정도배 | 이음불량 | 냉장고장앞 천정도배 몰딩위로 태움불량 | 2026-06-27 12:06:37 | 40_주방_천정도배_냉장고장앞 천정도배 몰딩위로.jpg |  | 미완료
41 | 실외기실 | 설비 | 미시공 | 스프링쿨러 커버미시공 | 2026-06-27 11:49:37 | 41_실외기실_설비_스프링쿨러 커버미시공.jpg |  | 완료
42 | 실외기실 | 방화문 | 개폐불량 | 방화문짝 개폐시 문틀과 간섭생김 | 2026-06-27 11:49:10 | 42_실외기실_방화문_방화문짝 개폐시 문틀과 간섭.jpg |  | 완료
43 | 실외기실 | 문틀도장 | 손상 | 외부면 문틀도장 전체적으로 손상다수 | 2026-06-27 11:48:38 | 43_실외기실_문틀도장_외부면 문틀도장 전체적으로 .jpg |  | 미완료
44 | 드레스룸 | 문틀 | 손상 | 내부면 좌측문틀 모서리 찍힘 | 2026-06-27 11:47:52 | 44_드레스룸_문틀_내부면 좌측문틀 모서리 찍힘.jpg |  | 완료
45 | 드레스룸 | 문틀 | 손상 | 내부면 우측문틀 찍힘 | 2026-06-27 11:47:25 | 45_드레스룸_문틀_내부면 우측문틀 찍힘.jpg |  | 완료
46 | 드레스룸 | 벽도배 | 면불량 | 문틀 좌측면 벽체도배 내부면불량 | 2026-06-27 11:46:50 | 46_드레스룸_벽도배_문틀 좌측면 벽체도배 내부면.jpg |  | 미완료
47 | 파우더룸 | 벽도배 | 면불량 | 부부욕실 문틀 좌측면 벽체도배 내부면불량 다수 | 2026-06-27 11:46:16 | 47_파우더룸_벽도배_부부욕실 문틀 좌측면 벽체도.jpg |  | 완료
48 | 파우더룸 | 벽도배 | 면불량 | 부부욕실 스위치주변 벽체도배 들뜸 및 면불량 | 2026-06-27 11:45:32 | 48_파우더룸_벽도배_부부욕실 스위치주변 벽체도배.jpg |  | 완료
49 | 파우더룸 | 벽도배 | 이음불량 | 화장대 좌측면 벽체도배 이음불량 | 2026-06-27 11:44:52 | 49_파우더룸_벽도배_화장대 좌측면 벽체도배 이음.jpg |  | 완료
50 | 파우더룸 | 벽도배 | 이음불량 | 실외기실문틀 우측면 벽체도배 마감불량 | 2026-06-27 11:44:17 | 50_파우더룸_벽도배_실외기실문틀 우측면 벽체도배.jpg |  | 미완료
51 | 파우더룸 | 천정도배 | 이음불량 | 드레스룸문틀앞.천정도배 이음불량 | 2026-06-27 11:43:34 | 51_파우더룸_천정도배_드레스룸문틀앞.천정도배 이음.jpg |  | 완료
52 | 파우더룸 | 벽도배 | 들뜸 | 드레스룸문틀 우측면 벽체도배 들뜸 및 마감불량 | 2026-06-27 11:43:02 | 52_파우더룸_벽도배_드레스룸문틀 우측면 벽체도배.jpg |  | 완료
53 | 대피공간 | 설비 | 미시공 | 스프링쿨러 커버미시공 | 2026-06-27 11:31:23 | 53_대피공간_설비_스프링쿨러 커버미시공.jpg |  | 완료
54 | 대피공간 | 천정도장 | 면불량 | 천정도장 전체적으로 타공구멍 마감미처리 | 2026-06-27 11:30:56 | 54_대피공간_천정도장_천정도장 전체적으로 타공구멍.jpg |  | 완료
55 | 대피공간 | 벽도장 | 면불량 | 창틀상부면 벽체도장 마감불량 | 2026-06-27 11:30:12 | 55_대피공간_벽도장_창틀상부면 벽체도장 마감불량.jpg |  | 완료
56 | 침실발코니 | 설비 | 미시공 | 스프링쿨러 커버미시공 | 2026-06-27 11:29:42 | 56_침실발코니_설비_스프링쿨러 커버미시공.jpg |  | 완료
57 | 대피공간 | 방화문 | 개폐불량 | 방화문짝 개폐시 잠금불량(밀어넣어야 잠김) | 2026-06-27 11:29:06 | 57_대피공간_방화문_방화문짝 개폐시 잠금불량(밀.jpg |  | 완료
58 | 침실발코니 | 외부창 | 수직수평 | 창짝하부면 고정창틀 전체적으로 수직수평불량으로 단차생김 | 2026-06-27 11:28:33 | 58_침실발코니_외부창_창짝하부면 고정창틀 전체적으.jpg |  | 완료
59 | 침실발코니 | 코킹 | 코킹불량 | 우측창짝 유리코킹 마감불량 | 2026-06-27 11:27:20 | 59_침실발코니_코킹_우측창짝 유리코킹 마감불량.jpg |  | 완료
60 | 침실1 | 분합창 | 잠금불량 | 분합창 외부창짝 잠금걸쇠 안걸림 | 2026-06-27 11:26:30 | 60_침실1_분합창_분합창 외부창짝 잠금걸쇠 안.jpg |  | 완료
61 | 침실4 | 천정도배 | 면불량 | 방문 우측쪽 천정도배 내부면불량 | 2026-06-27 11:16:18 | 61_침실4_천정도배_방문 우측쪽 천정도배 내부면.jpg |  | 완료
62 | 침실4 | 벽도배 | 이음불량 | 창틀 좌측면 벽채도배 이음부 이음불량 | 2026-06-27 11:15:42 | 62_침실4_벽도배_창틀 좌측면 벽채도배 이음부.jpg |  | 완료
63 | 침실4 | 창문 | 수직수평 | 우측외창짝 하부고정창틀 단차생김 | 2026-06-27 11:15:06 | 63_침실4_창문_우측외창짝 하부고정창틀 단차.jpg |  | 미완료
64 | 침실4 | 창문 | 잠금불량 | 우측내창짝 개폐시 잠금불량 | 2026-06-27 11:14:28 | 64_침실4_창문_우측내창짝 개폐시 잠금불량.jpg |  | 미완료
65 | 침실4 | 벽도배 | 들뜸 | 콘센트주변 벽체도배 울음 | 2026-06-27 11:13:55 | 65_침실4_벽도배_콘센트주변 벽체도배 울음.jpg |  | 완료
66 | 복도 | 코킹 | 미시공 | 냉장고장 측면 걸레받이하부 마루코킹 전체 미시공 | 2026-06-27 11:09:39 | 66_복도_코킹_냉장고장 측면 걸레받이하부 .jpg |  | 미완료
67 | 복도 | 벽도배 | 들뜸 | 침실1문틀 좌측면 벽체도배 들뜸 | 2026-06-27 11:09:06 | 67_복도_벽도배_침실1문틀 좌측면 벽체도배 .jpg |  | 미완료
68 | 복도 | 코킹 | 미시공 | 침실4 문틀과 아트월타일사이 코킹미시공으로 틈새보이 | 2026-06-27 11:08:31 | 68_복도_코킹_침실4 문틀과 아트월타일사이.jpg |  | 미완료
69 | 복도 | 천정도배 | 이음불량 | 냉장고장 측면 천정도배 전체 몰딩위로 태움불량 | 2026-06-27 11:07:54 | 69_복도_천정도배_냉장고장 측면 천정도배 전체.jpg |  | 미완료
70 | 복도 | 벽도배 | 이음불량 | 냉장고장 측면 벽체도배 전체적으로 몰딩위로 태움불량 | 2026-06-27 11:07:10 | 70_복도_벽도배_냉장고장 측면 벽체도배 전체.jpg |  | 미완료
71 | 복도 | 벽도배 | 이음불량 | 냉장고장 측면 벽체도배 냉장고장틀 위로 이음불량 | 2026-06-27 11:06:33 | 71_복도_벽도배_냉장고장 측면 벽체도배 냉장.jpg |  | 완료
72 | 거실 | 목창호 | 손상 | 좌측외창짝 중앙틀 필름지까짐 | 2026-06-27 11:04:32 | 72_거실_목창호_좌측외창짝 중앙틀 필름지까짐.jpg |  | 완료
73 | 거실 | 목창호 | 손상 | 거실중앙 외창짝 중앙틀 찍힘 및 필름지까짐 | 2026-06-27 11:04:04 | 73_거실_목창호_거실중앙 외창짝 중앙틀 찍힘.jpg |  | 완료
74 | 거실 | 목창호 | 파손 | 중앙 고정창 우측측면 하부 파손 | 2026-06-27 11:03:21 | 74_거실_목창호_중앙 고정창 우측측면 하부 .jpg |  | 완료
75 | 거실 | 벽도배 | 들뜸 | 콘센트주변 벽체도배 들뜸 | 2026-06-27 11:02:42 | 75_거실_벽도배_콘센트주변 벽체도배 들뜸.jpg |  | 완료
76 | 거실 | 천정도배 | 이음불량 | 우물천장몰딩 내부 천정도배 이음불량 | 2026-06-27 11:02:08 | 76_거실_천정도배_우물천장몰딩 내부 천정도배 .jpg |  | 미완료
77 | 거실 | 천정도배 | 손상 | 우물천장내부 천정도배 손상 | 2026-06-27 11:01:30 | 77_거실_천정도배_우물천장내부 천정도배 손상.jpg |  | 미완료
78 | 거실 | 천정도배 | 이음불량 | 월패드상부 천정도배 우물천장몰딩위로 태움불량 | 2026-06-27 11:00:59 | 78_거실_천정도배_월패드상부 천정도배 우물천장.jpg |  | 미완료
79 | 거실 | 천정도배 | 이음불량 | 월패드상부 천정도배 우물천장몰딩위로 태움불량 | 2026-06-27 11:00:59 | 79_거실_천정도배_월패드상부 천정도배 우물천장.jpg |  | 미완료
80 | 침실3 | 벽도배 | 들뜸 | 콘센트 주변 벽체도배 울음 | 2026-06-27 10:54:14 | 80_침실3_벽도배_콘센트 주변 벽체도배 울음.jpg |  | 완료
81 | 침실3 | 천정도배 | 들뜸 | 커튼박스안쪽 천정도배 울음 | 2026-06-27 10:53:41 | 81_침실3_천정도배_커튼박스안쪽 천정도배 울음.jpg |  | 완료
82 | 침실3 | 창문 | 잠금불량 | 좌측내외부창짝 전체 개폐시 잠금불량 | 2026-06-27 10:53:12 | 82_침실3_창문_좌측내외부창짝 전체 개폐시 .jpg |  | 완료
83 | 침실3 | 코킹 | 코킹불량 | 우측내창짝 유리코킹 마감불량 | 2026-06-27 10:52:27 | 83_침실3_코킹_우측내창짝 유리코킹 마감불량.jpg |  | 완료
84 | 침실3 | 창문 | 찍힘 | 우측 외창짝 하부틀 필름지까짐 | 2026-06-27 10:52:00 | 84_침실3_창문_우측 외창짝 하부틀 필름지까.jpg |  | 미완료
85 | 침실3 | 창문 | 찍힘 | 우측창틀 모서리 찍힘 | 2026-06-27 10:51:27 | 85_침실3_창문_우측창틀 모서리 찍힘.jpg |  | 미완료
86 | 침실3 | 붙박이장 | 손상 | 붙박이장 내부 벽면 스크래치생김 | 2026-06-27 10:51:00 | 86_침실3_붙박이장_붙박이장 내부 벽면 스크래치.jpg |  | 완료
87 | 복도 | 천정도배 | 이음불량 | 현관창고 방향쪽 천정도배 몰딩위로 태움불량 | 2026-06-27 10:45:31 | 87_복도_천정도배_현관창고 방향쪽 천정도배 몰.jpg |  | 미완료
88 | 복도 | 벽도배 | 이음불량 | 현관창고랑 붙은면 벽체도배 전체 몰딩위로 태움불량 | 2026-06-27 10:44:56 | 88_복도_벽도배_현관창고랑 붙은면 벽체도배 .jpg |  | 미완료
89 | 복도 | 벽도배 | 면불량 | 침실3문틀 좌측면 벽체도배 모서리 마감불량 | 2026-06-27 10:44:18 | 89_복도_벽도배_침실3문틀 좌측면 벽체도배 .jpg |  | 미완료
90 | 복도 | 벽도배 | 면불량 | 침실3문틀 우측면 벽체도배 이음불량 및 마감불량 | 2026-06-27 10:43:42 | 90_복도_벽도배_침실3문틀 우측면 벽체도배 .jpg |  | 완료
91 | 복도 | 벽도배 | 이음불량 | 침실2와3사이 벽체도배 이음불량 | 2026-06-27 10:43:07 | 91_복도_벽도배_침실2와3사이 벽체도배 이음.jpg |  | 완료
92 | 침실2 | 창문 | 찍힘 | 우측내창짝 좌측측면 필름지까짐 | 2026-06-27 10:40:20 | 92_침실2_창문_우측내창짝 좌측측면 필름지까.jpg |  | 미완료
93 | 침실2 | 창문 | 찍힘 | 좌측외창짝 중앙틀 필름지까짐 | 2026-06-27 10:39:38 | 93_침실2_창문_좌측외창짝 중앙틀 필름지까짐.jpg |  | 완료
94 | 침실2 | 창문 | 찍힘 | 우측내창짝 손잡이 스크래치생김 | 2026-06-27 10:39:05 | 94_침실2_창문_우측내창짝 손잡이 스크래치생.jpg |  | 미완료
95 | 침실2 | 몰딩 | 손상 | 문틀상부 천정몰딩 찍힘 | 2026-06-27 10:38:06 | 95_침실2_몰딩_문틀상부 천정몰딩 찍힘.jpg |  | 완료
96 | 침실2 | 목문틀 | 손상 | 내부면 문틀상부 찍힘 및 필름지까지 | 2026-06-27 10:37:26 | 96_침실2_목문틀_내부면 문틀상부 찍힘 및 필.jpg |  | 완료
97 | 복도 | 벽도배 | 면불량 | 침실2문틀 우측면 벽체도배 내부면불량 | 2026-06-27 10:36:54 | 97_복도_벽도배_침실2문틀 우측면 벽체도배 .jpg |  | 완료
98 | 공용욕실 | 바닥타일 | 손상 | 세면대 좌측하부면 바닥타일 절단면 남음(줄눈으로 가려둠) | 2026-06-27 10:30:08 | 98_공용욕실_바닥타일_세면대 좌측하부면 바닥타일 .jpg |  | 완료
99 | 공용욕실 | 벽타일 | 줄눈불량 | 욕조주변 벽체타일 전체적으로 마감불량 | 2026-06-27 10:29:29 | 99_공용욕실_벽타일_욕조주변 벽체타일 전체적으로.jpg |  | 완료
100 | 공용욕실 | 벽타일 | 오염 | 문틀 좌측면 벽체타일 이염생김 | 2026-06-27 10:29:01 | 100_공용욕실_벽타일_문틀 좌측면 벽체타일 이염생.jpg |  | 완료
101 | 공용욕실 | 목문틀 | 틈새 | 문틀상부와 좌측문틀 이음부 틈새벌어짐 | 2026-06-27 10:28:34 | 101_공용욕실_목문틀_문틀상부와 좌측문틀 이음부 .jpg |  | 완료
102 | 공용욕실 | 목문틀 | 손상 | 문틀상부 우측모서리 필름지까짐 | 2026-06-27 10:28:10 | 102_공용욕실_목문틀_문틀상부 우측모서리 필름지까.jpg |  | 완료
103 | 공용욕실 | 스위치 | 들뜸 | 공용욕실 전등스위치 커버와 벽사이 틈새벌어짐 | 2026-06-27 10:27:40 | 103_공용욕실_스위치_공용욕실 전등스위치 커버와 .jpg |  | 미완료
104 | 복도 | 코킹 | 미시공 | 신발장 측면 걸레받이하부 코킹미시공 | 2026-06-27 10:26:55 | 104_복도_코킹_신발장 측면 걸레받이하부 코.jpg |  | 완료
105 | 창고 | 천정도장 | 면불량 | 횐기시설 주변 천정도배 내부면불량 | 2026-06-27 10:23:18 | 105_창고_천정도장_횐기시설 주변 천정도배 내부.jpg |  | 완료
106 | 창고 | 문틀 | 손상 | 우측문틀 스크래치생김 | 2026-06-27 10:22:21 | 106_창고_문틀_우측문틀 스크래치생김.jpg |  | 완료
107 | 현관 | 코킹 | 미시공 | 신발장 하부면 전체적으로 코킹미시공 | 2026-06-27 10:21:38 | 107_현관_코킹_신발장 하부면 전체적으로 코.jpg |  | 완료
108 | 현관 | 코킹 | 미시공 | 혐관팸트리 좌우측문틀하부 코킹미시공 | 2026-06-27 10:20:57 | 108_현관_코킹_혐관팸트리 좌우측문틀하부 코.jpg |  | 완료
109 | 현관 | 신발장 | 손상 | 중앙신발장 우측도어 철제프라임 손상 | 2026-06-27 10:20:16 | 109_현관_신발장_중앙신발장 우측도어 철제프라.jpg |  | 완료
110 | 현관 | 신발장 | 손상 | 신방장내부선반 찍힘 | 2026-06-27 10:19:39 | 110_현관_신발장_신방장내부선반 찍힘.jpg |  | 완료
111 | 현관 | 신발장 | 손상 | 신발장내부 바닥과 벽면 스크래치생김 | 2026-06-27 10:19:01 | 111_현관_신발장_신발장내부 바닥과 벽면 스크.jpg |  | 미완료
112 | 현관 | 벽도배 | 이음불량 | 신발장 우측면 벽체도배 이음불량 | 2026-06-27 10:16:44 | 112_현관_벽도배_신발장 우측면 벽체도배 이음.jpg |  | 미완료
113 | 복도 | 바닥타일 | 찍힘 | 침실3앞 부분 바닥 찍힘 |  | 113.거실복도_강마루 바닥 찍힘.jpg | #VALUE! | 미완료
114 | 침실1 | 설비 | 오염 | 침실1 욕실 하수구 냄새 올라옴 |  |  |  | 미완료
115 | 거실 | 스위치 | 잠금불량 | 엘리베이터 호출 안됨 |  |  |  | 미완료
116 | 침실1 | 목문 | 개폐불량 | 침실1과 거실욕실 문을 힘줘서 닫아야함. |  |  |  | 미완료

## 피봇 테이블 1
COUNTA of 진행현황 | 진행현황
공간 | 미완료 | 완료 | 총합계
거실 | 6 | 5 | 11 | 45.45%
공용욕실 | 1 | 6 | 7 | 85.71%
대피공간 |  | 5 | 5 | 100%
드레스룸 | 1 | 2 | 3 | 66.67%
복도 | 9 | 5 | 14 | 35.71%
실외기실 | 1 | 2 | 3 | 66.67%
알파룸 | 1 | 4 | 5 | 80%
주방 | 13 | 7 | 20 | 35%
주방발코니 | 2 |  | 2 | 0%
창고 |  | 2 | 2 | 100%
침실1 |  | 3 | 3 | 100%
침실2 | 2 | 4 | 6 | 66.67%
침실3 | 3 | 7 | 10 | 70%
침실4 | 2 | 3 | 5 | 60%
침실발코니 |  | 4 | 4 | 100%
파우더룸 | 1 | 5 | 6 | 83.33%
현관 | 2 | 4 | 6 | 66.67%
총합계 | 44 | 68 | 112 | 60.71%